## Hoja1
ID	Task name	Start	End	15-mar-12					22-mar-12					29-mar-12					05-abr-12					12-abr-12					19-abr-12					26-abr-12
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Project Specification	13/03/12	14/03/12
2	Team Organization	14/03/12	14/03/12
3	Requirements	14/03/12	15/03/12
4	Project Schedule	18/03/12	19/03/12
5	Uses Cases Diagram	19/03/12	20/03/12
6	Context Diagram	20/03/12	21/03/12
7	Risk Management	23/03/12	25/03/12
8	Data Models	27/03/12	29/03/12
9	Quality Assurance	30/03/12	02/04/12
10	Test Plan	05/04/12	07/04/12
11	Implementation	11/04/12	17/04/12
12	Design Presentation	19/04/12	22/04/12
13	Acceptational Test	23/04/12	25/04/12
14	Documentation	26/04/12	28/04/12

				º